## fare
Datum
# | Thema | Datum | Kategorie | Konzept | Umgesetzt |  | Verworfen
[5 empty] | Datum | Anmerkung | Datum | Begründung
128 | atlas-stereographic.sh in Konzept überführen | 2012-02-20 | Anforderung | make, xmlstarlet (Programm xml). Dateinamen atlas-<catalog>-template. Epoche für .xsl aus <atlas>.xml. Picker-Dateiname aus Atlas.picker ableiten. M4 ersetzen durch XSL. | 2012-03-04 | xsltproc ersetzt durch xmlstarlet. Xsl:param für Epoch eingeführt. Atlas-stereographic.sh überführt in prepAtlas.sh.
115 | Unkomprimierte Katalogdateien mit unterstützen | 2011-11-19 | Fehler |  | 2012-02-26 | Methode reader in Klassen CatalogADC* überarbeitet.
124 | Globale Atribute in XSD | 2012-02-20 | Anforderung | a) Betreffende Attribute in XSD in AttributGroup einbetten (s. http://docstore.mik.ua/orelly/xml/schema/ch10_04.htm) b) NS in XML einführen und betreffende Attribute mit qualifiziertem Namen verwenden. |  |  | 2012-02-21 | Aufwand unangemessen hisichtlich betreffender Attribute (anchor, nature).
127 | CircleParallel unvollstandig in Atlas | 2012-02-20 | Fehler | atlas-stereographic-northern-page025.pdf, 045.pdf und 068.pdf, RA 0/ de 20, RA 0/ de 0 bzw. (RA 0/ de -25, RA 0/ de -20). | 2012-02-21 | ListCutter überarbeitet.
103 | Maßstäbliche Darstellung von Galaxien/ Nebeln | 2011-03-23 | Anforderung | 7118, 7237. | 2011-11-25
107 | String/ char Umwandlung | 2011-08-03 | Anforderung | "." umwandeln in '.'. .split( " " ) umwandeln in .split( "\\p{Blank}+" ), vorher Möglichkeit prüfen. | 2011-09-04 | .split( "\\p{Blank}+" )
98 | Astrolabe-Font-Konzept | 2011-03-23 | Anforderung |  | 2011-08-31
106 | Fehlerbehandlung bei diskretem Aufruf von getClassNode() | 2011-08-03 | Fehler |  | 2011-08-08
9 | Catalog 5109 und 7237 unterstützen | 2010-12-07 | Anforderung |  | 2011-07-18
10 | Catalog URLs aktualisieren | 2010-12-07 | Anforderung | URL-Werte verweisen auf falsche Ziele, Klassenbezeichnungen mit ADC prüfen/ aktualisieren. | 2011-03-05
11 | Konstruktoren | 2007-12-01 | Anforderung | Klassen mit Default-Konstruktor sollen sinnvoll funktionieren. Betrifft Atlas, AtlasPage, DMS, Rational bei denen der Default-Konstruktor für castor-un/marshalling benötigt wird. Default-K. entweder vollständig implementieren oder durch protected (prüfen) für außen unsichtbar machen. Außerdem CircleParallel, das den K. für CircleSouthern*/CircleNorthern* benötigt. Mit GC_OBLIQUITY in Registry und Substitue für al können Northern/Southern entfallen. GC_OBLIQUITY == meanObliquityOfEcliptic(), daher weitere Vorkommen der Methode prüfen und ändern (bspw. HorizonEcliptical). Alternativ könnte getAngle in CircleNorthern*/CircleSouthern* überladen werden; Peer-Getter/Setter, register-Methode. | 2011-03-05 | value-Attribute von AngleType müssen Type String sein. Versuch mit Attribut value von Rational als String/ ParserAttribute zeigte bei ADC6049 mehr als 10-fache Verlangsamung; Setter/ Getter implementiert. |  | Default-Konstruktor nur falls erforderlich einführen (bspw. Castor mapping). In diesen Fällen ist es Aufgabe des Consumer, die richtige Verwendung sicherzustellen; genau wie bei den von Castor generierten Default-Konstruktoren der Modell-Klassen.
97 | ListCutter bei BodyAreal mit weniger 3 Positionen | 2011-02-15 | Fehler | Triit auf bei bounds_18, ListCutter.sectionIntersection wenn A/ O von segmetsByIndex gleich sind, dann keine for-Schleife zwischen xyA und xyO. | 2011-02-26
13 | Abstrakte K ohne implements | 2011-02-14 | Fehler | Implementierte Interfaces von abstrakten K (HorizonType, ChartAzimuthalType, suchen) entfernen und mit implementierenden Klassen definieren. | 2011-02-25
14 | Methode read() aus CatalogType heraus ziehen | 2010-03-02 | Anforderung | Interface Catalog ausbauen. Catalog-Modell um Catalog-Record-Elemente erweitern wie Atlas/AtlasPage. Atlas.addAllAtlasPage(), Catalog.addAllCatalogRecord(). CatalogRecord ist PostscriptEmitter. | 2011-02-13
15 | Letzter Record fehlt in Catalog6049 | 2009-04-01 | Fehler |  | 2011-02-13
16 | Unterstützung für 18er Datei fehlt in Catalog6049 | 2009-04-01 | Anforderung |  | 2011-02-13
17 | Quadratgrad | 2008-05-01 | Fehler | areaSD() berechnet die Fläche des sphärischen Polygons in Quadratgrad, areaSR() in Steradian. | 2011-02-04 | Formel mit 2 Polygonen in 1/8 Kugelfläche OK, nicht OK mit Constellation Boundary Data. Anfrage bei RASC, Ask an Astronomer. Polygon aufbereiten: la -90 bis +90 Grad, lo -180 bis +180 Grad. Plausibilitätstest falls Kantenfolge nicht im Uhrzeigersinn.
18 | Nach ParserAttribute validate() | 2010-12-05 | Fehler | XMLClassDescriptor, wenn parse() true. | 2010-12-14
19 | RE in XSD auflösen | 2010-10-10 | Anforderung | Einzelne xs:pattern elemente zur Generierung von Eingabedialog. | 2010-12-11
20 | Exceptions und ParameterNotValid | 2010-03-02 | Anforderung | PNVE nur in K, in Methoden mit RW void und wenn Wertespektrum des RW keine Fehlerindikation erlaubt. PNVE nur bei package-eigenen F, kein Mapping von PNVE auf E aus anderem package (bspw. ValidationException). Message von RTE infolge anderer E als PNVE mit Wert toString() Message von log infolge anderer E als PNVE mit "("+getMessage()+")" Message von PNVE enthält genau einen Wert. Message von RTE infolge PNVE Wert (toString()) + PNV-message (ggf. mit Kontext); vor exit() in catch printStackTrace(). Message bei String mit Quotes. | 2010-12-05
21 | Modelmethoden geben Arrays zurück | 2009-10-12 | Anforderung | Anstelle von Vector<T> sollen Methoden, die darin Objekte aus astrolabe.model zurückgeben, diese Objekte in Arrays zurückgeben. | 2010-11-15
22 | Methoden aus ApplicationHelper weitgehend in Klassen überführen | 2009-04-01 | Anforderung |  | 2010-11-15 | 01.11.2010: getLocalizedString als Methode von J2ResourceBundle, getPref…, getClass… als Methoden von Preferences, register… als Methoden von Registry, emitPS... als Methoden von Annotation (gibt’s noch nicht), AnnotationCurved, AnnotationStraight.
23 | Durchgängig mit Grad rechnen | 2009-10-12 | Anforderung | Zur Vereinfachung des Debugging soll Astrolabe mit Grad und Stunden anstelle von Radiant rechnen. Betrifft u.a. Modell (DMS, HMS), project/ unproject, Aufruf von CAA ohne Konvertierung… | 2010-10-05 | s,java.lang.Math.([a]?(sin¦cos¦tan)[2]?),Math.\1,g created Math.sin¦cos¦tan¦asin¦acos¦atan¦atan2 s,java.lang.Math.Pi/2,90,g ApplicationHelper.mapTo0To90Range in CircleMerdidian.transform aufgelöst s,Math.rad([0-9]+),\1,g "90/90*" in BodyMoon.convert gelöscht Math.rad[0-9]+ in Math gelöscht CAACoordinateTransformation.RadiansToDegrees gelöscht außer in ApplicationHelper und Math CAACoordinateTransformation.DegreesToRadians gelöscht außer in ApplicationHelper and Math CAACoordinateTransformation.HoursToRadians umbenannt in HoursToDegrees CAACoordinateTransformation.HoursToRadians umbenannt in DegreesToHours ApplicationHelper.MapToNTo360Range in CircleMeridien.intersect(CircleParallel, ...) und .interect(CircleMeridian, ...) aufgelöst ApplicationHelper.mapTo0To24Range und .mapTo0To360Range gelöscht Methoden in ApplicationHelper.CAASun, .CAAMoon, .CAA<Planet> aufgelöst Methoden zur Transformation von Koordinatensytemen in ApplicationHelper aufgelöst
24 | Aktuelle castor-Version | 2010-02-19 | Anforderung |  | 2010-09-08 | castor 1.3.1 benötigt in ./lib castor.1.3.1.jar und castor-1.3.1-core.jar, castor-0.9.6.jar und xercesImpl.jar entfallen; zur src-Generierung müssen castor-1.3.1.codegen.jar und castor-1.3.1-xml-schema.jar in . Liegen, außerdem in Makefile SourceGeneratorMain anstelle SourceGenerator verwenden. Bei erstem Versuch Exception in Methode validate(). Castor 1.3.1 erzeugt descriptors package.
25 | PostscriptStream und Konstruktorparameter instance | 2010-03-16 | Fehler | PostscriptsStream soll durchgängig den Konstruktorparameter instance verwenden. MonitorOutputStream extends OutputStream. | 2010-03-18 | TeeOutputStream.
26 | Konzept für Picker-Ausgabe durch Atlas | 2010-03-16 | Anforderung | Vernünftiges Konzept zur Ausgabe des Picker als eigenes Chart, bspw. Durch toModel( Object aux ) oder als PS entwickeln. | 2010-03-17 | Interface Atlas.
27 | linewidth, linewidth/linedash in linestyle zusamenfassen mit Syntax von importance | 2009-04-01 | Anforderung |  | 2010-03-16 | Klassen ElementPracticality und ElementImportance.
28 | Kürzeste ZK, die auf RE passt | 2010-03-10 | Anforderung | ParserAttribute soll kürzeste Zeichenkette berücksichtigen, die auf RE @{.+}@ passt, sodass bspw. @{wert}@@{name}@ zwei REs ergibt. | 2010-03-11
99 | S-Typ-Symbolrelationen | 2011-03-23 | Anforderung | S-Typen in unterstützten Kalalogen bestimmen, Symbole aus Astrolabe-Font zuweisen. |  |  | 2011-06-10 | Festlegung über Substitute in Attribute value von TextType.
100 | Grenzwerte für S-Typ-Symbole | 2011-03-23 | Anforderung | VSTAR-Frequenz, -Varianz; Galaxy-Teller, -Ellipse, -Scheibe. |  |  | 2011-06-10 | Festlegung Zeichengröße über Substitute in Attribute purpose von TextType.
101 | magmaxsym | 2011-03-23 | Anforderung |  |  |  | 2011-06-10 | purpose=mag* entfällt, Festlegung Zeichengröße über Substitute in Attribute purpose von TextType.
102 | Absolute Symbolgröße | 2011-03-23 | Anforderung | Größen der mag-unabhägigen S-Typen (Pulsar, Nebel, Galaxien, Haufen). |  |  | 2011-06-10 | purpose=mag* entfällt, Festlegung Zeichengröße über Substitute in Attribute purpose von TextType.
33 | Konzept für Attribute mit Werten und Substitutes | 2010-03-10 | Anforderung | Attribute mit Wertemenge und Substitute müssen nach Auflösung des Substitute dessen Wert in Wertemenge prüfen. | 2010-03-11
34 | Atlas-Element parallel zu Chart | 2010-02-04 | Anforderung | Erfordert bedingte Annotation aus fare#64, um bspw. Seitennummern links/rechts abhängig von gerade/ungerade setzen zu können. Außerdem um Calculator-Syntax für value-Attribute von Rational, DMS, Text. | 2010-03-11
35 | Bedingte Annotation | 2009-04-01 | Anforderung | 1. Neuer purpose none in .preferences für Annotation unterdrücken. 2. Constraint-Syntax für purpose einführen; purpose : value ¦ condition '?' value ¦ condition '?' value ':' value. 3. Inline Compiler-Generator runcc. | 2010-03-11
36 | Rundungsfehler in Rational und DMS | 2010-02-19 | Fehler | Rational und DMS sollen voneinander unabhängig runden. DMS soll von Sekunden ausgehen, braucht nicht Rational als Argument, double direkt übergeben. | 2010-03-01
37 | pageConnect lässt einzelne bcp aus | 2010-01-19 | Fehler |  | 2010-02-01
38 | map0To360 gibt 360 zurück | 2010-01-18 | Fehler | Bei 360 sollte 0 zurück gegeben werden. 360 anstelle von 0 führt bspw. In Atlas.pageConnect() zu Fehlern bei der Bestimmung der unteren Folgeseite (bcp) aus AtlasPage.oeq[0]. | 2010-01-28 | Kein Fehler. Im Code prüfen, ob mapTo0To360Range den Wert 360 zurück gegeben hat (S. Atlas.pageConnect(), if ( rac > 0 ) …
39 | getFovNSMark gibt keinen Quadranten zurück, wenn x oder y den Wert hat | 2010-01-19 | Fehler |  | 2010-01-20
40 | Relation von Chart.scale und scale in Atlas | 2009-04-01 | Fehler | Der Wert von scale in AtlasPage bezieht sich auf Chart.pagesize, muss jedoch den tatsächlichen Wert von Chart.scale berücksichtigen, d.h. Auch Chart.viewport einbeziehen. | 2010-01-01 | Chart.viewport im Konstruktor von ChartAzimuthalType berücksichtigt.
41 | importance/practicality umstellen auf Helper | 2009-03-01 | Anforderung |  | 2009-03-27
42 | Vererbung in get*Node-Methoden | 2009-01-01 | Anforderung | get*Node-Methoden erzeugen keine nodes, d.h. .node-Methode anders verwenden. get*Node-Methoden geben existierenden node zurück oder Exception. get*NodeValue-Methoden wandern von unten nach oben durch instance-Hierarchie (nicht qualifier) und geben ggfs. key-Wert zurück, ansonsten default. | 2009-01-07 | getClassNode(c,i,q) gibt node zurück falls c+i+q existiert, sonst <null>. getPreferencesKV(n,k,d) sucht k in n rekursiv von unten nach oben. Gibt d zurück falls k nicht existiert.
43 | Sternpfade | 2008-09-01 | Anforderung | Zum skizzieren von Konstellationen definiert das Sign Element von BodyStellar Katalogen Einträge, die emitPS durch Linien miteinander verbindet. | 2008-09-04 | Zunächst nur CatalogADC1239H.
44 | Halo | 2008-08-01 | Anforderung | Linien, Annotationen und Objekte erhalten einen Halo in Hintergrundfarbe (definieren), damit sich fordere, d.h. später gemalte, von den hinteren absetzen. | 2008-09-02 | Anpassung /Astrolabe Font gemäß Reintroducing Type 3 Fonts.pdf. Annotationen ausgenommen wegen Komplexität durch Super-/Subskript, eventuell in Verbindung mit A-Sequenz mit Komponenten verschiedener Größe. Implementierung als charpath für [[]...] strings, darin pathbbox-Werte addieren. Konzept für A-Sequenz mit verschiedenen Größen. Konzept für AnnotationCurved.
45 | Validierung von substitue-Attributwerten | 2010-03-11 | Fehler | Mit atlas-stereographic, Breakpoint bei showpage 2x, dann Breakpoint in Text bei validate(): Manche Instanzen haben purpose==null. Warum? Wenn null oder falscher Wert (substitute) keine ValidationException. Warum? |  |  | 2011-02-04 | Text oder TextType? Nur Text hat Attribut pupose. Vielleicht ist purpose==null bei Superscript? Nicht reproduzierbar, validate() löst Exception aus wenn ungültige Werte in Attribut purpose.
46 | Phänomene berücksichtigen Epoche | 2008-07-01 | Anforderung | Positionen von Objekten und Konstellationen entsprechen der Epoche in Astrolabe. Algorithmus zum Umrechnen von Positionen finden. | 2008-07-31 | CAAPrecession.
47 | Ganze Property-Keys | 2008-07-01 | Anforderung | calendar.january anstelle calendar und january. | 2008-07-18
48 | Registry-Scope ist Application-Aufruf | 2008-07-01 | Anforderung | Jeder Aufruf der Application als Web-Service oder Web-Application erhält eine eigene Registry-Instanz. Konzept nach http://www.freepatentsonline.com/6785691.html | 2008-07-18
49 | Azimuth außerhalb 0-360 | 2008-05-01 | Anforderung | Normalisieren auf 0-360, shift für kleiner 0, excess für größer 360. Circle.probe() verwendet [0,360], Baseline.mapIndexToScale() prüft >360, führt durch Rundung in DialHour.mapIndexToScale() (r>Math.rad360) zu falschem Ergebnis. | 2008-05-23 | Alle 0 bis <360, auch h. CircleParallel: begin<end. end<begin durch 2 Circle. Andere Werte, bspw. -180 bis 180 durch Bedingte Annotation (dann Zeitskala bei lokalem Horizont zurückbauen). Closed Circle durch begin = end = 0. Funktioniert so nicht wegen Meridian (-90 bis 90), wegen intersection bei der manchmal end<begin und wegen NCARS. Lösung für Offene Dial (s. 7., Rev. Apr-08) durch Math.truncate() in DIal.mapIndexToScale().
50 | Fehlerbehandlung und Exceptions | 2008-05-01 | Anforderung | 1. Standard-Java-Exceptions auf ParameterNotValidException( e.toString() ) abbilden falls Recovery durch aufrufende Methode potenziell möglich. Anderenfalls RuntimeException( e.toString() ) verwenden (keine throws-Klausel erforderlich). 2. Exception-throw immer mit e.toString() oder msg. 3. Bei Exception aus catch-Block erffs. log( msg ), Klasse FATAL. Klasse WARN bei catch-Block ohne throw Exception(). 4. msg ist lokalisiert. 5. msg enthält Namen und Werte relevanter Parameter aus unmittelbarem Kontext. | 2008-05-18
51 | Griffige purpose-Werte | 2008-05-01 | Anforderung | Bezeichnungen sollen Zweck besser beschreiben. | 2008-05-18
52 | pathshift bei Sternbildern nicht parallel | 2008-05-01 | Fehler | Grenzlinien zwischen Sternbildern verlaufen nicht parallel. | 2008-05-18 | Ursache war Winkel von 0 oder modulo 180 zwischen zwei Polygonabschnitten. In proc /pathshift hinter vangle "dup dup 0. eq exch 180 mod .0001 lt or {pop .0001} if" eingefügt. lim0 anstelle .0001 funktioniert nicht.
53 | Parameter für atlaspage-template.xsl | 2010-01-21 | Anforderung | Katalogname, -quelle und Epoche in Klasse Atlas ergänzen. |  |  | 2010-03-16 | atlaspage-template.xsl entfällt.
54 | CatalogADC6049 erwartet FOV | 2008-05-01 | Fehler | Klasse prüft nicht ob Attribut fov tatsächlich vorhanden ist. | 2008-05-07
55 | Traditionelle Sternnamen | 2008-05-01 | Anforderung | Konzept zur Annotation traditioneller Sternnamen. | 2008-05-06 | Ist Aufgabe des Chart-Autors. substitutes enthalten je nach Katalog gegebenenfalls Bayer/Flamsted, Größe, Proper Motion u.ä.
56 | Select-Element mit gleichen Werten wie restrict-Attribute | 2008-05-01 | Anforderung | Das Select-Element definiert Katalogeinträge und Eintragsklassen analog dem restrict-Attibut des Catalog-Elements. | 2008-05-06 | CatalogADC.* erben Select-Element von CatalogType, das daher nicht katalogspezifisch sein kann wie restrict-Attribut.
57 | Graduation-Konzept | 2008-03-01 | Fehler | GraduationFull, -Half und -Span sind Vielfache von Dial-unit. | 2008-03-25
58 | Polygonfläche | 2008-03-01 | Anforderung | Fläche nach Mathe-HB mit Geometry.area() vergleichen. | 2008-03-21
59 | BodyStellar und Glyph-size | 2008-03-01 | Fehler | Glyph ist nicht in turn-Annotation zentriert bei anderen Werten für size in .properties. | 2008-03-13
60 | Namen der Konstellationen | 2008-02-01 | Anforderung | .properties speichert substitutes und locales. Index für locales ist ident aus ADC. Substitutes sind Katalogname, Konstallationsname, Abkürzung, Nominativ, Genitiv, Locale-Name. (Tabelle m. engl. Namen: http://calgary.rasc.ca/constellation.htm, dtsch.: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Sternbilder) | 2008-03-11
61 | Subclasses von CircleParallel und RationalType | 2008-02-01 | Fehler | Verwendung von RationalType führt zu Fehlern falls Modell DMS enthält | 2008-03-11
62 | Field of view | 2008-02-01 | Anforderung | Circle-Attribut fov bezeichnet Circle-Gruppe, die Sichtfenster festlegt. Catalog-Attribut fov verweist auf Circle-Gruppe. Eine Circle-Gruppe definiert ein Outline eines fov. Bei Catalog mehrere fov durch Komma getrennt: 1. ist Outline des fov, folgende sind Löcher im fov. | 2008-02-29
63 | Fehler in /pathshift bei sehr kleinen Vektorbeträgen für A1-A0. | 2008-02-01 | Fehler | A0 auslassen wenn B0-Betrag 0 ist (4 copy vsub vabs .0 eq {pop pop} {...} ifelse). Prozedur umstellen von repeat auf loop. | 2008-02-25
64 | peer-Methoden in companions | 2008-02-01 | Design | Notwendigkeit der peer-Methoden in companion-Interfaces prüfen. Entfernen falls betreffender Code emitPS() der betreffenden Klasse aufrufen kann. | 2008-02-25 | Nur getName() entfernt.
65 | Artifizielle Klassenhierarchie | 2007-12-01 |  | Implementiert project(), unproject(). Machen xy aus ra, d bzw. umgekehrt. dotDot() entfällt. | 2008-02-02
66 | Hemisphären | 2007-12-01 | Anforderung | isNorthern(), isSouthern() entfernen. Southern in project, unproject berücksichtigen. | 2008-02-02
67 | Exceptions | 2008-01-01 | Anforderung | throws-Klauseln mit Texten aus .properties. | 2008-01-30 | java.text.MessageFormat
68 |  | 2008-01-01 | Anforderung | *PS-Methoden ohne Exceptions. | 2008-01-30
69 |  | 2008-01-01 | Anforderung | viewer()/rollup() durch Logging-Package ersetzen, das GS benutzen kann (bspw. über socket). Dann PostscriptStream extends java.io.PrintStream und astrolabe.PrintStream entfällt. Astrolabe.initPS() entfällt. | 2008-01-30 | PostscriptStream extends PrintStream extends java.io.PrintStream. PrintStream steuert Viewer. Viewer()/rollup() entfallen ersatzlos, initPS() bleibt.
70 | Tagskala | 2008-01-01 | Fehler | emitPSGraduation() lässt 1. Teilstrich aus. | 2008-01-28
71 | Atlas in Chart-Klassen | 2009-01-01 | Anforderung | ChartStereographic erzeugt nach Sternkarte Atlasübersicht. Neues Atlas-Element für ChartStereographic für RA/de-Werte. .preferences-Einträge in atlas/northern, atlas/southern. artwork.uad anpassen. |  |  | 2009-01-19 | Dedizierte Klassen für Atlanten, bspw. AtlasStereographic.
72 |  | 2008-01-01 | Fehler | emitPSBaselineRail() verschluckt sich zum Jahreswechsel an stroke/fill. | 2008-01-28
73 |  | 2008-01-01 | Anforderung | headPS(), tailPS() und Default-emitPS() implementieren. | 2008-01-19
74 |  | 2008-01-01 | Anforderung | NullPointerException durch ParameterNotValidException ersetzen. | 2008-01-18
75 | Postscript | 2008-01-01 | Anforderung | headPS(), tailPS() implementieren. | 2008-01-18
76 | Reguläre Ausdrücke im matchSet | 2008-07-01 | Anforderung | Das matchSet berücksichtigt Reguläre Ausdrücke. Dadurch ermöglicht es Katalog-IDs, ohne sie alle ausdrücklich enthalten zu müssen (bspw. BSC[0-9]{1,4}). |  |  | 2008-07-18 | Lediglich das Schema verwendet Reguläre Ausdrücke zur Beschreibung der für das Attribut restrict zulässigen Werte.
77 |  | 2008-01-01 | Anforderung | headPS(), tailPS(), emitPS() implementieren. | 2008-01-18
78 | Companion/Peer | 2007-12-01 |  | Peer-Klassen in astrolabe.model, Companions in astrolabe. Companion extends Peer. Companion(Peer) Konstruktor, Setter setup(Peer). Korresondierende private Variablen, bspw. epoch, entfallen. Originale aus peer Klasse mit ApplicationHelper verwenden. | 2008-01-16
79 | Companion | 2007-12-01 | Anforderung | Setter für Werte, die nicht im Peer stehen nach Bedarf, Name nach Möglichkeit bspw. setup(double epoch), je Wert ein Setter, Sammel-Setter und -Konstruktoren vorsehen, für alle Kombinationen, erffs. mit Default-Werten arbeiten. | 2008-01-16
80 |  | 2007-12-01 | Anforderung | Keine Setter/Getter für Werte, die im Peer stehen. | 2008-01-16
81 |  | 2007-12-01 |  | Implementiert convert(), unconvert(). Machen Eq aus Lo bzw. umgekehrt. Implementiert Default-(un)project(). Machen xy aus Lo. Übergeordnetes Chart via Konstruktor/setup(), oder Default-Chart. dotDot() entfällt. | 2008-01-15
82 | Shape-Kataloge | 2008-05-01 | Anforderung | Kataloge mit Umrissen flächiger Himmelskörper. |  |  | 2008-05-23 | Unterstützung weiterer Katalog nach Bedarf.
83 |  | 2007-12-01 |  | Implementiert convert(). Macht Eq aus Segmentindex und Grad bzw. umgekehrt. Implementiert project(). Macht xy aus Segmentindex und Grad. Übergeordneter Horizon via Konstruktor/setup(), kein Default-Horizon. dotDot() entfällt. | 2008-01-15
84 | Sternkartenzeiger mit mehreren Skalen. | 2008-05-01 | Anforderung | Zeiger auf Sternkarte mit mehreren Skalen zur feinen (1°) Teilung von RA und Deklination, radialer Schieber mit Ringen für Sternklassen. |  |  | 2008-05-23 | Ist keine Anforderung ans astrolabe-Package.
85 | Äquatorialer Horizont mit RA in h | 2008-05-01 | Fehler | Klasse sollte RA in h verarbeiten anstelle °. |  |  | 2008-05-15 | Astrolabe verwendet intern durchgängig °.
86 |  | 2007-12-01 |  | Übergeordneter Circle via Konstruktor/setup(), oder Default-Circle. dotDot() entfällt. | 2008-01-15
87 |  | 2007-12-01 |  | Glyph geht in BodyStellar auf. Übergeordneter Horizon via Konstruktor/setup(), oder Default-Horizon. | 2008-01-15
88 | Hilfsklassen | 2007-12-01 |  | Notwendigkeit von Span-Implementierungen prüfen, da 1zu1-Beziehungen mit Dial-Klassen (bspw. SpanDegree/DialDegree). Hilfsklassen möglichenfalls entfernen. | 2008-01-15
89 | Schriftgröße von Annotation abhängig von pagesize | 2008-05-01 | Anforderung | Schriftgrößen skalieren mit pagesize. purpose-Werte in .preferences beziehen sich auf A4. |  |  | 2008-05-18 | Eigene purpose-Werte für verschiedene Seitengrößen festlegen, bspw. durch pagesize-Präfix (A0bodylettering0).
90 | Zenit und Hemisphäre | 2008-03-01 | Fehler | zenit() muss die Hemisphere (n/s) berücksichtigen. |  |  | 2008-03-21 | Zenit ist 90 Grad über Standort.
91 |  | 2007-12-01 |  | Gehören zu den Kardinalklassen Astrolabe, Chart, Horizon, Circle und Dial. Also Default-Konstruktor, headPS/tailPS | 2008-01-15
92 | Hilfsmethoden | 2007-12-01 |  | setupCompanionFromPeer(Object Companion, Object Peer) ruft jede set* Methode in Companion auf für die es eine adäquate get* Methode im Peer gibt. | 2008-01-15
93 | Phänomene wie bspw. Aphelion, Perihelion | 2008-03-01 | Anforderung | BodyPlanet-Attribute wie Aphelion als BodyStellar mit Select-Konzept (Catalog). |  |  | 2008-03-31 | Konzept unklar.
94 | isClosed() | 2007-12-01 | Anforderung | Methode entfernen, Interpretation ist Aufgabe des Caller. | 2008-01-09 | DialDegree.graduation() verwendete Methode: Falls isClosed() und Lim0( distance0()) ns=1, sonst ns=0. Methode entfrent und ns fest auf 1 eingestellt führt zu Graduation-Fehler mit DialDay bei R.A. 0.
95 | examine() | 2007-12-01 | Anforderung | Entbehrlichkeit prüfen. | 2008-01-09 | Umbenannt in probe(). Methode wird benötigt.
96 | isParallel(), etc. | 2007-12-01 | Anforderung | Entbehrlichkeit prüfen. | 2008-01-09 | Methode isParallel() wird benötigt, isMeridian nicht. Beide belassen.
97 | isEquatorial(), etc. | 2007-12-01 | Anforderung | Methoden entfernen. | 2008-01-09
98 | CAADate-Destruktor | 2007-12-01 | Anforderung | Destruktor delete() gleich nach Gebrauch ausführen, nicht in finally-Clause. | 2008-01-09
99 |  | 2007-12-01 |  | jdOfNow(), jdOfToday() /*0h*/, jdOfNoon() /*12h*/, jdOfEpoch(double jd) definieren. | 2008-01-05
100 | Umgang mit kartesischen und polaren Koordinaten | 2007-12-01 |  | Das Objekt zum Speichern von Koordinaten ist durchgängig double[]. Die Klasse Vector erhält entsprechenden Konstruktor und Setter, Getter nicht vorgesehen. ApplicationHelper.convertCartesianVectorToDouble und .convertCartesianDoubleToVector sollen entfallen. Vektorlisten realisiert java.util.Vector. | 2008-01-01
101 | rad90, rad180, rad270, rad360 | 2007-12-01 | Anforderung | Häufig verwendete Werte wie bspw. rad90, rad180, etc. als private final static Klassenvariablen definieren. | 2007-12-29
102 |  | 2007-12-01 | Anforderung | statische Methode initPS liefert PostscriptStream, berücksichtigt .properties. | 2007-12-21
103 | Loadlibrary | 2007-12-01 | Anforderung | loadlibrary im static Intializer der Klasse implementieren, da Aufruf von Astrolabe.initPS() obligatorisch erster. | 2007-12-21
134 | JTSCoordinate.edge | 2012-03-14 | Fehler | Fehler durch floor falls Koordinaten 0..1 liegen.
133 | numoff in prepAtlas.sh | 2012-03-04 | Fehler | Keine Berücksichtigung in .pdf.
123 | Default-Werte für Registry-Objekte | 2012-02-20 | Anforderung | Sämtliche R-Objekte, beispielsweise GC_*, Circles bei intersection.
125 | AnnotationStraight.purpose wie bei Frame | 2012-02-20 | Anforderung
126 | Konzept für Fehler in Modell | 2012-02-20 | Anforderung | Beispielsweise wenn Epoch.A größerals Epoch.O.
121 | Sternfarben einführen | 2012-02-17 | Anforderung
122 | Referenzen in XSD validieren | 2012-02-17 | Anforderung | Referenzen zwischen Objekten durch obligatorische name-Attribute gewährleisten, beispielsweise Circle.Reference, Catalog.fov, BodySun.circle.
119 | PA drehen | 2012-02-08 | Fehler |  |  | Nord-/ Südhimmel prüfen.
120 | Anzahl Elemente und aktuelles Element | 2012-02-08 | Anforderung | In Registry die Anzahl gleicher Elemente des aktuellen Objekts speichern, beispielsweise Anzahl Circle in Horizon, außerdem die laufende Nummer des gerade bearbeiteten.
118 | Verantwortung für Klassen in verwendendem Code. | 2012-02-02 | Anforderung | Beispielsweise Circle.emitPS nur wenn Circle kein FOV ist; entsprechende Prüfung durch Code, der Circle verwendet.
116 | Namensfelder von Katalog 7237 | 2011-11-22 | Anforderung | Letztes Feld in einzelne Namen zerlegen (s.a. Flamsteed-Name in 5050).
117 | Performance für Katalog 7237 verbessern | 2011-11-19 | Anforderung | CatalogADC7237Record.recognize(), sort in CatalogADC7237.emitPS() untersuchen.
113 | Companion mit Setter-Methoden synchronisieren | 2011-10-13 | Anforderung | Methoden, die Ergebnisse auf Basis von Setter-Werten liefern, sollen aktuelle Setter-Werte berücksichtigen.
114 | Rückgabetyp Object | 2011-10-13 | Anforderung | Methoden, deren Ergebnisse vom Typ Object oder Array sind, also nicht vom Typ Primitive, sollen Kopien der zugrundeliegenden Werte zurückgeben.
129 | emitPS( ps, cut ) vermeiden | 2011-10-06 | Anforderung | ListCutter außerhalb prüfen/ anwenden.
112 | Handhabung Registry prüfen | 2011-09-30 | Fehler | Einträge wieder entfernen.
110 | Umrissekatalog Milchstraße | 2011-09-08 | Anforderung | Textur/ Farbe abhängig von Dichte/ Helligkeit. | 2012-03-19 | CatalogDS9 für Contour-Dateien as DS9 eingeführt. Keine Färbung/ Füllung, da innen/ außen nicht ohne weiteres differenzierbar.
111 | Umrissekatalog Nebel | 2011-09-08 | Anforderung | Google: asterope nebulae outline editor. Umrisse aus DSS ableiten.
109 | Syntax Script-Attribut purpose erweitern | 2011-08-08 | Anforderung | Größe und Farbe/ SW kombinieren wie bei practicality.
108 | string( true ) Methode | 2011-08-07 | Anforderung | Auch stringhex, string85, push( '('+... ) entfällt.
105 | CatalogReader | 2011-07-26 | Anforderung | CatalogReader anstelle CatalogType.reader() und CatalogADC*.record().
104 | Artefact/ Sign support in betreffenden Catalogs | 2011-07-18 | Anforderung | Artefact-Konzept. Sign nicht mit BodyAreal abbilden, BodyAreal muss mindestens 3 Position-Elemente haben.
126 | Konzept für FM und substitute messages | 2011-02-15 | Anforderung | FM und substitutes über K Namen.
127 | Companion mit register() | 2011-01-23 | Anforderung | Raumwinkel in BodyAreal falsch bei cut: bezieht sich auf Abschnitt, nicht auf ganze Fläche, daher ganze Fläche und Abschnitt in Registry unterscheiden. Registrierung in allen Companion-Klassen durch Methode register()/ register( String ns ).
128 | Hintergrundfarbe für PS | 2010-11-24 | Anforderung | Anstelle von weiß soll Hintergrund auf Chart beliebig sein, betrifft setrgbcolor, setgray, setcolor, auch practicality-Attributwert none.
130 | chartacaeli.eu mit blog, news/ RSS | 2010-01-10 | Anforderung
130 | Länderkarte mit Zeitzonen | 2009-04-01 | Anforderung
131 | Mondphasen auf eigener Scheibe | 2009-04-01 | Anforderung
132 | Registry mit RA und de für Bodies mit strech-Attribut | 2009-04-01 | Anforderung
131 | perihelion/ aphelion für BodyOrbitalTypes einführen | 2007-02-09 | Anforderung
132 | Osterdatum in DialDay über Registry | 2007-02-09 | Anforderung | Abendländische, jüdische, moslemische Kalender prüfen.
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

## Template
# | Thema | Klasse | Kategorie | Konzept | Umgesetzt |  | Verworfen
[5 empty] | Datum | Anmerkung | Datum | Begründung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16